## Summary
Backlog MVP — Fantaduma Manageriale
Metric | Value
Totale story | 25
Must | 20
Should | 4
Could | 1
Done | 0
In progress | 0
Todo | 25
Uso | Compilare Owner, Effort, Status e Sprint. Lo sviluppatore deve confermare o modificare acceptance criteria e dipendenze.

## Backlog
ID | Epic | User Story | Priority | Role | Acceptance Criteria Ref | Status | Effort | Sprint | Dependency | Notes
BL-001 | Setup tecnico | Come developer voglio creare il progetto Next.js e repository GitHub | Must | Developer | AC-001 | Todo | S | Sprint 0
BL-002 | Setup tecnico | Come developer voglio configurare Supabase e database iniziale | Must | Developer | AC-002 | Todo | M | Sprint 0 | BL-001
BL-003 | Setup tecnico | Come developer voglio deploy demo su Vercel | Must | Developer | AC-003 | Todo | S | Sprint 0 | BL-001
BL-004 | Auth | Come utente voglio accedere con email/password o magic link | Must | Manager | AC-004 | Todo | M | Sprint 1 | BL-002 | Supabase Auth
BL-005 | Auth | Come admin voglio assegnare ruoli utenti | Must | Admin | AC-005 | Todo | M | Sprint 1 | BL-004
BL-006 | Squadre | Come admin voglio creare e modificare squadre | Must | Admin | AC-006 | Todo | M | Sprint 1 | BL-005
BL-007 | Squadre | Come manager voglio vedere dashboard della mia squadra | Must | Manager | AC-007 | Todo | M | Sprint 2 | BL-006
BL-008 | Giocatori | Come admin voglio importare/creare anagrafica giocatori | Must | Admin | AC-008 | Todo | M | Sprint 2 | BL-002
BL-009 | Giocatori | Come utente voglio cercare e filtrare giocatori | Should | Manager | AC-009 | Todo | S | Sprint 2 | BL-008
BL-010 | Rose | Come manager voglio vedere la rosa per squadra e ruolo | Must | Manager | AC-010 | Todo | M | Sprint 2 | BL-006;BL-008
BL-011 | Contratti | Come admin voglio creare e modificare contratti | Must | Admin | AC-011 | Todo | L | Sprint 3 | BL-010
BL-012 | Contratti | Come utente voglio vedere impatto salary cap dei contratti | Must | Manager | AC-012 | Todo | M | Sprint 3 | BL-011
BL-013 | Rules Engine | Come sistema voglio calcolare quota pro-rata | Must | System | AC-013 | Todo | L | Sprint 3 | BL-011 | Regole da validare
BL-014 | Mercato | Come admin voglio registrare acquisto | Must | Admin | AC-014 | Todo | M | Sprint 4 | BL-013
BL-015 | Mercato | Come admin voglio registrare svincolo | Must | Admin | AC-015 | Todo | M | Sprint 4 | BL-013
BL-016 | Mercato | Come admin voglio registrare scambio | Must | Admin | AC-016 | Todo | L | Sprint 4 | BL-013
BL-017 | Mercato | Come admin voglio registrare prestito | Should | Admin | AC-017 | Todo | L | Sprint 5 | BL-013 | Regole da confermare
BL-018 | Mercato | Come admin voglio gestire diritto/obbligo | Should | Admin | AC-018 | Todo | L | Sprint 5 | BL-013 | Regole da confermare
BL-019 | Import | Come admin voglio caricare file e vedere preview | Must | Admin | AC-019 | Todo | L | Sprint 5 | BL-008
BL-020 | Import | Come admin voglio validare errori prima di confermare import | Must | Admin | AC-020 | Todo | L | Sprint 5 | BL-019
BL-021 | Export | Come admin voglio esportare rose, contratti, salary cap e operazioni | Must | Admin | AC-021 | Todo | M | Sprint 6 | BL-010;BL-011;BL-014
BL-022 | Audit | Come admin voglio vedere audit log modifiche | Must | Admin | AC-022 | Todo | M | Sprint 6 | BL-011;BL-014
BL-023 | UX | Come progettista voglio wireframe delle viste principali | Must | Designer | AC-023 | Todo | M | Sprint 0
BL-024 | UX | Come utente voglio alert anomalie economiche | Should | Manager | AC-024 | Todo | M | Sprint 6 | BL-012;BL-013
BL-025 | Hardening | Come admin voglio backup/export completo periodico | Could | Admin | AC-025 | Todo | M | Post MVP | BL-021

## Acceptance_Criteria
Ref | Acceptance Criteria | Validation Method | Owner | Notes
AC-001 | Repository creato, README setup locale presente, branch main funzionante | Code review | Developer
AC-002 | DB iniziale con tabelle core create e migrazioni versionate | DB inspection | Developer
AC-003 | Ambiente demo online raggiungibile e deploy automatico da main | Manual test | Developer
AC-004 | Utente può autenticarsi e fare logout; errori login gestiti | Manual test | Developer
AC-005 | Admin può associare ruolo e squadra a utente | Manual test | Developer
AC-006 | Admin può creare/modificare squadra con crediti e salary cap | Manual test | Admin
AC-007 | Manager vede solo dashboard coerente con permessi decisi | Manual test | Designer/Developer
AC-008 | Giocatore creato/importato con ruolo, club, FVM opzionale | Data test | Developer
AC-009 | Ricerca per nome e filtri ruolo/stato funzionanti | Manual test | Developer
AC-010 | Rosa squadra mostra giocatori attivi e stati storici principali | Manual test | Admin
AC-011 | Contratto salvato con salario, quota, date, stato e note | Manual test | Admin
AC-012 | Dashboard mostra salary cap usato/residuo coerente con contratti | Test case | Developer
AC-013 | Quota pro-rata calcolata secondo regola validata e test case | Unit test | Developer | Dipende da 09_Test_Cases_Regole
AC-014 | Acquisto aggiorna rosa, contratto, crediti/salary cap, storico e audit | End-to-end test | Developer
AC-015 | Svincolo chiude stato giocatore senza cancellare storico | End-to-end test | Developer
AC-016 | Scambio gestisce due squadre, giocatori in/out, conguaglio e audit | End-to-end test | Developer
AC-017 | Prestito registra proprietario, utilizzatore, quota e ritorno/riscatto | End-to-end test | Developer | Regole da confermare
AC-018 | Diritto/obbligo tracciato come opzione/clausola con evento futuro | Manual test | Admin | Regole da confermare
AC-019 | Upload file mostra preview senza scrivere DB | Manual test | Developer
AC-020 | Import blocca errori critici e segnala righe problematiche | Data test | Developer
AC-021 | Export genera file leggibile e coerente con viste principali | Manual test | Admin
AC-022 | Audit log registra create/update/confirm con before/after | DB inspection | Developer
AC-023 | Wireframe coprono dashboard lega, squadra, giocatore, operazione, import/export | Design review | Designer
AC-024 | Alert evidenziano anomalie definite: cap superato, duplicati, contratti incompleti | Manual test | Developer
AC-025 | Export completo permette backup manuale ricostruibile | Manual test | Admin

## Milestones
Milestone | Obiettivo | Output | Exit Criteria | Note
Fase 0 | Kickoff e validazione dominio | Regole validate; file sorgenti raccolti; wireframe iniziali | Decisioni aperte critiche chiuse
Fase 1 | Fondazione tecnica e dati | Repo, DB, auth, deploy | Login + schema core funzionanti
Fase 2 | Gestionale base | Squadre, giocatori, rose, contratti | Admin può consultare e modificare base dati
Fase 3 | Regole e mercato | Rules engine + operazioni | Test case principali passano
Fase 4 | Import/export e audit | Import preview/validazione, export, audit log | App utilizzabile in demo end-to-end
Post MVP | Rifinitura e automazioni | UX avanzata, backup, eventuale sync semi-automatico | Solo dopo MVP stabile